## E-Politische Massnahmen
Wilervalley: Energiepolitisches Programm 2017-2020 |  |  | Budget in KFr |  | 0 | 20 | 20 | 0 | Wilervalley, 12.9.2016
| Massnahmen aus dem Richtplan Energie |  | Umsetzungsstand: |  | geplant | in Arbeit | fertig | Abbruch
| Massnahmen zur Mobilität | Punkte |  | Lead | Termin und Kosten in KFr |  |  |  | Massnahmen | Punkte
| Massnahmen Bau + Planung / Energiestadt | möglich | effektiv | Wer | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Aktivitäten / Bemerkungen | Zusatz
1 | Entwicklungsplanung, Raumordnung
1.1 | Konzepte, Strategie
1.1 | Klimastrategie auf Gemeindeebene, Energieperspektiven | 5 | 65%
1.2 | Klimaschutz- und Energiekonzept | 5 | 40%
1.3 | Bilanz, Indikatorensysteme | 10 | 45% | B+P | x | x | x | x | Richtplan Energie - Massnahme E25: Erfolgskontrolle | y
[6 empty] | x |  |  | Übernahme der Indikatoren von Energiestadt
1.4 | Evaluation von Klimawandel-Effekten | 6 | 70% |  | x |  |  |  | Das Baureglement soll grundeigentümerverbindliche Vorgaben bez. Restrisikoabdeckung zu Fliess- und Oberflächengewässer aufnehmen. | y
1.5 | Abfallkonzept | 4 | 80%
1.2 | Kommunale Entwicklungsplanung
2.1 | Energieplanung | 10 | 100% | B+P | x | x |  |  | Richtplan Energie - Massnahmen E02: Wärmeverbund Industrie Süd (Vorstudie Machbarkeit; Abwärmenutzung in bestehender Heizzentrale mit Wärme-Kraft-Koppelung prüfen, Ausbau Wärmeverbund prüfen). | y
|  |  |  | B+P |  | 20 |  |  | Richtplan Energie - Massnahmen E06: Wärmeverbund Nelkenweg (Vorstudie Machbarkeit). | y
|  |  |  | B+P |  |  | 20 |  | Richtplan Energie - Massnahmen E08: Wärmeverbund Bernstrasse (Vorstudie Machbarkeit) | y
2.2 | Mobilitäts- und Verkehrsplanung | 10 | 90%
1.3 | Verpflichtung von Grundeigentümern
3.1 | Grundeigentümerverbindliche Instrumente | 10 | 45% | B+P | x | x | x | x | Richtplan Energie - Massnahme E16: Energievorgaben Neubaugebiete - Vorschriften und Anreize in ZPP und ÜO.
3.2 | Innovative nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung | 10 | 50%
1.4 | Baubewilligung, - kontrolle
4.1 | Prüfung Baubewilligung und Baukontrolle | 8 | 90% |  | x | x |  |  | Etwa 2017/18 wird das Kantonale Energiegesetz angepasst. Ev. ist danach eine interne Information durchzuführen. Damit kann konkreter auf Fragen/Probleme eingegangen werden als bei den grossen öffentlichen Veranstaltungen des AUE. | y
4.2 | Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren | 5 | 85%
2 | Kommunale Gebäude, Anlagen
2.1. | Energie- und Wassermanagement
1.1 | Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude | 5 | 40% | B+P | x |  |  |  | Der Wechsel von Gebäudestandard 2008 auf Version 2015 und die Folgen sind abzuklären. | 10%
1.2 | Bestandsaufnahme, Analyse | 6 | 85%
1.3 | Controlling, Betriebsoptimierung | 6 | 80% | B+P | x | x | x | x | Daueraufgabe. Durchführen und Auswerten der Energiebuchhaltung (B+P). | y
|  |  |  | B+P ES | x | x | x | x | Daueraufgabe. Die Auswertung wird jeweilen mit Energieberatung besprochen. | y
|  |  |  | B+P | x | x | x | x | Daueraufgabe. Die Auswertungen gehen an alle Hauswarte. | y
[6 empty] | x |  |  | Auswertung Sportanlage: es ist vorgesehen, je nach Erfahrung, solche Leuchten vermehrt auch in Klassenzimmern der Schulen zu installieren. Sobald erste Resultate vorliegen, werden die Erfahrungen veröffentlicht (Information an andere Gemeinden etc.). | y
1.4 | Sanierungskonzept | 6 | 55%
1.5 | Beispielhafter Neubau oder Sanierung | 4 | 50% | B+P |  | x | x | x | Sanierung Schulanlage Stegmatt: Minergie-Standard | y